## Agenda MantenimientOK
Fecha | Cant. Horas Trabajadas | Descripción de las actividades realizadas | Responsable | Aspectos positivos | Aspectos Negativos | Hecho en
2026-09-01 | 4:00 hs | Relevamiento. Arranque del proyecto. Analizamos el sistema de mantenimiento que usa hoy el taller de la escuela, hecho en Microsoft Access (una base .mdb de ~592 MB protegida con contraseña). Identificamos los problemas principales: es pesada y lenta, obliga a tener Access instalado, no se puede usar desde la web ni el celular y las fotos de los equipos están atrapadas como objetos OLE. Definimos el objetivo: migrar todo a una aplicación web moderna y más ágil. | Equipo completo | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-09-02 | 3:30 hs | Fase 1: Relevamiento. Delimitación de las funciones clave del sistema MantenimientOK. Establecimos que la plataforma debe cubrir: órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo, ficha de equipos con foto, stock de repuestos, registro de técnicos e indicadores de gestión (MTBF, MTTR, cumplimiento). Relevamos las 40 tablas de la base original para saber qué información conservar. | Equipo completo | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-09-08 | 4:00 hs | Fase 2: Diseño. Definición de la arquitectura del sistema: un backend liviano en Python (FastAPI) con base de datos SQLite y un frontend web con HTML, CSS y JavaScript. Elegimos esta combinación por ser rápida de levantar, no requerir Access ni servidores pesados y poder correr en cualquier computadora del taller. | Mateo Deluchi - Nahuel Jiménez Torres | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-09-09 | 4:30 hs | Fase 2: Diseño. Comienzo del diseño de la interfaz (UI). Definimos la identidad visual (estética industrial, prolija, con tema claro y oscuro) y los bocetos del panel principal con la navegación entre módulos: Panel, Órdenes de trabajo, Preventivo, Equipos, Repuestos, Técnicos y Reportes. | Mateo Deluchi | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CASA
2026-09-15 | 4:00 hs | Fase 2: Diseño. Diseño de la vista de Órdenes de Trabajo (tablero Kanban con columnas Pendiente, En proceso y Cerradas) y de la ficha de Equipos con pestañas (información, motores, historial y preventivo). También bocetamos el Panel de control con sus indicadores y gráficos. | Nahuel Jiménez Torres | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-09-16 | 5:00 hs | Fase 3: Desarrollo. Configuración del entorno de programación y conexión con la base Access. Instalamos el driver ODBC (Microsoft Access Database Engine) y logramos abrir la base .mdb con su contraseña para leer todo su contenido sin tener Access instalado. | Mateo Deluchi | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | Costó resolver el driver y el bitness correcto de Access, pero se solucionó | HECHO EN CLASE
2026-09-22 | 4:00 hs | Fase 3: Desarrollo. Extracción de los datos reales. Exportamos las 40 tablas de la base original a archivos CSV y documentamos el esquema completo (columnas, tipos y relaciones). En total recuperamos 733 registros entre equipos, órdenes, repuestos, planes y técnicos. | Equipo completo | Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-09-23 | 4:30 hs | Fase 3: Desarrollo. Recuperación de las fotos de los equipos. Estaban guardadas como objetos OLE dentro de la base; programamos un extractor que reconstruye cada imagen (JPG y BMP) para recuperar 102 fotos y vincularlas a su equipo. Después las optimizamos para la web, bajando de 264 MB a 15 MB. | Mateo Deluchi - Nahuel Jiménez Torres | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | Las fotos OLE llevaron más tiempo del previsto | HECHO EN CLASE
2026-09-29 | 4:00 hs | Fase 3: Desarrollo. Programación del backend con FastAPI y carga de los datos reales a una base SQLite. Construimos los endpoints de la API para todos los módulos (equipos, órdenes, preventivo, repuestos, técnicos y reportes). | Mateo Deluchi | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-09-30 | 4:30 hs | Fase 3: Desarrollo. Implementación de los módulos Órdenes de Trabajo (Kanban con arrastre), Equipos (ficha con foto real e historial), Preventivo (43 planes con generación de OT) y Repuestos (stock con alerta de mínimos). | Nahuel Jiménez Torres | Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CASA
2026-10-06 | 4:30 hs | Fase 3: Desarrollo. Programación del Panel de control con indicadores (OT abiertas y vencidas, cumplimiento, disponibilidad, MTBF y MTTR) y gráficos, más el módulo de Reportes. Rediseño visual completo: glassmorphism, iconografía propia, animaciones y buscador global. | Mateo Deluchi - Nahuel Jiménez Torres | Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-10-07 | 3:30 hs | Fase 4: Prueba e Implementación. Pruebas del prototipo y despliegue de la página piloto en un hosting gratuito, quedando operativa con un enlace público para abrir desde el celular y la computadora. Verificamos todos los módulos con los datos reales del taller. | Equipo completo | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-10-13 | 4:00 hs | Presentación del Proyecto. Defensa y demostración de MantenimientOK ante el curso. Expusimos desde el planteo del problema (el Access viejo) hasta la solución, con una demo en vivo navegando la página: panel, equipos con foto, Kanban de órdenes y reportes. | Equipo completo | Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
COMIENZO PIA
2026-10-14 | 2:30 hs | Fase 5: Mejoras y Actualizaciones. Planificación de las mejoras post-presentación. Diseñamos el sistema de usuarios con tres roles (administrador, profesor y alumno) y definimos qué puede ver y hacer cada uno, pensando especialmente en que sea fácil para los profes de taller. | Equipo completo | Buena organización y buen cumplimiento de las tareas | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-10-20 | 5:00 hs | Fase 5: Mejoras y Actualizaciones. Desarrollo del inicio de sesión por rol y de los paneles. Programamos el Panel docente (reportar fallas, subir fotos de equipos, subir manuales, pedir repuestos y asignar tareas) y el Panel de administración (aprobar profesores y resolver los pedidos de repuestos). | Mateo Deluchi | Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
2026-10-21 | 5:00 hs | Fase 5: Mejoras y Actualizaciones. Panel del alumno con sus tareas y su pase digital de taller, asignación de tareas de profe a alumno, código QR por equipo, notificaciones y el asistente virtual Otto: un chatbot guiado que explica la página con lenguaje simple para los profes de mecánica que no manejan mucho la computadora. | Nahuel Jiménez Torres | Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CASA
2026-10-27 | 4:00 hs | Entrega Final. Pruebas finales de los tres roles, del asistente y del tour guiado. Desplegamos la versión final con un enlace público y dejamos lista la documentación. El proyecto cumple el objetivo: ordenar el mantenimiento del taller de forma ágil, moderna y accesible para toda la comunidad educativa. | Equipo completo | Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado | No se encuentran aspectos negativos | HECHO EN CLASE
CIERRE PIA — Entrega final
Total aprox.: 70.5 hs